## Tabela 1
Tabela A.1. Valor orçado das ações na função Saneamento Governo Federal, R$
AÇÃO - CÓDIGO E DESCRIÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) |  |  |  | 350000
10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf | 60000000 | 230000000 | 215416504 | 90000000 | 44232923 | 45262011 | 50500000 | 53482301
10RP - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba | 4000000 | 2134549 | 1676162 | 4500000
10S5 - Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes | 544755024 | 431891266 | 123105295 | 215844562 | 38018117 | 124956142 | 70273573 | 34759696
10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 743465108 | 673917574 | 372771839 | 417777354 | 138353208 | 227562547 | 179300056 | 61120930
10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais | 1588801392 | 1237201176 | 984902300 | 709801268 | 145491168 | 172397726 | 207584997 | 77485837
116I - Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas | 67186313 | 26694664 | 8100000 | 388054350
12MH - Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab | 33333 | 0 | 100000 | 90000
141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares | 25133333 | 24697823 | 10380750 | 4500000 | 3205003 | 2600000 | 7400000 | 3500000
1I62 - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas |  |  | 4563344 | 4185000 | 7420787
1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 1112205464 | 682457733 | 513154959 | 543647254 | 219023646 | 321074516 | 394161700 | 157052528
1P95 - Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 130821164 | 94767095 | 27976423 | 52606288 | 24018429 | 8754629 | 12085002 | 4321323
20Z5 - Apoio à Gestão e à Capacitação aplicados ao Saneamento |  |  | 25000 | 6880
216F - Gestão da Política de Saneamento Básico |  |  |  |  | 38482
8871 - Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento | 346084 | 196350 | 2200000 | 450000 | 0 | 100000 | 51579
Total Geral | 4276747215 | 3403958230 | 2264372576 | 2431812956 | 619801763 | 902707571 | 921356907 | 391722615
Fonte: Painel do Orçamento Federal, do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), com base em dados do SIAFI. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

## Tabela 2
Tabela A.2. Valor pago das ações na função Saneamento Governo Federal, R$
AÇÃO - CÓDIGO E DESCRIÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019*
10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) | 2015: 0
10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf | 0 | 156154580.41 | 62049067.61 | 7858811.48 | 8853043.77 | 5652128.84 | 9721725.51 | 5091120.36
10RP - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba | 2012: 0; 2013: 215445.92; 2014: 16774.89; 2015: 0
10S5 - Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes | 149847343.18 | 32612425.81 | 1417424.4 | 39724681.04 | 34014532.22 | 86454131.44 | 35890599.25 | 7994410.82
10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 150546332.22 | 59568394.07 | 60683028.4 | 39017908.97 | 109882074.75 | 196071665.39 | 106091896.34 | 25921873.4
10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais | 275323815.67 | 275652826.98 | 291489253.4 | 103720715.13 | 110224820.53 | 154262328.49 | 138052955.52 | 36464473.21
116I - Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas | 2012: 104424.4; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 63386.51
12MH - Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares | 0 | 5861499.46 | 190487.47 | 0 | 2273.43 | 0 | 0 | 0
1I62 - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas | 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 153788630.04 | 96273656.51 | 32290220.81 | 61853721.47 | 134358823.24 | 268422780.43 | 260305459.18 | 99929939.98
1P95 - Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 8647780.53 | 1779839.06 | 6389854.22 | 6809905.1 | 9874041.28 | 3739929.55 | 8346989.67 | 2073992.79
20Z5 - Apoio à Gestão e à Capacitação aplicados ao Saneamento | 2014: 0; 2015: 0
216F - Gestão da Política de Saneamento Básico | 2016: 0
8871 - Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento | 5203.68 | 0 | 19900.38 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral | 738263529.72 | 628118668.22 | 454546011.58 | 259049129.7 | 407209609.22 | 714602964.14 | 558409625.47 | 177475810.56
Fonte: Painel do Orçamento Federal, do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), com base em dados do SIAFI. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.
*Até a data de referência de 30 de setembro de 2019.

## Tabela 3
Tabela A.3. Estimativa do número de meses de atraso por ano de empreendimento em andamento, função Saneamento Governo Federal
AÇÃO - CÓDIGO E DESCRIÇÃO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019*
10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf |  | 10.2856 | 15.7951 | 19.6063 | 20.6747 | 22.1648 | 23.2589 | 25.0691
10RP - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba |  | 329.6848 | 391.6181 | 624.1554 | 624.1554 | 624.1554 | 624.1554 | 624.1554
10S5 - Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil Habitantes | 26.4088 | 30.0932 | 31.4205 | 32.2015 | 31.2843 | 29.4585 | 28.9485 | 29.0191
10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 32.3731 | 39.9612 | 41.6578 | 45.231 | 40.2381 | 33.5495 | 31.3685 | 31.0572
10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais | 75.6489 | 62.2181 | 52.2536 | 53.9558 | 49.3483 | 43.8835 | 40.3805 | 39.7389
116I - Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas | 10779.8174 | 13150.1523 | 13869.3864 | 32892.982 | 32892.982 | 32892.982 | 32892.982 | 32892.982
12MH - Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab
141J - Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares |  | 90.0172 | 107.3894 | 116.3121 | 122.6164 | 127.7698 | 142.4372 | 149.3744
1I62 - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas
1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 55.0165 | 57.2221 | 62.0055 | 64.2123 | 56.7227 | 45.363 | 38.7598 | 36.8219
1P95 - Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | 238.2617 | 302.3942 | 204.9816 | 169.6972 | 125.2246 | 114.3696 | 94.569 | 91.0463
20Z5 - Apoio à Gestão e à Capacitação aplicados ao Saneamento
216F - Gestão da Política de Saneamento Básico
8871 - Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento | 23499.5949 | 23952.3898 | 6007.0669 | 6222.1715 | 6222.1715 | 6269.9726 | 6294.6279 | 6294.6279
Total Geral | 43.7851 | 45.4741 | 45.7433 | 49.1689 | 45.337 | 39.6219 | 36.5751 | 35.9228
Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.
*Até a data de referência de 30 de setembro de 2019.